## DDD
每周工作总结 |  |  |  |  | 项目情况汇总(模板)
项目名称 | 填表时间 |  | 本周工作内容 | 下周工作计划 | 项目号 | 项目名称 | AAA | 项目负责人 | 委托部门
DDD | 第10周 | 2020/3/9-2020/3/15 | 完成可研 | 进行初设 | 计划完成时间 | 项目阶段 |  | 项目类别 | 项目级别
DDD | 第11周 | 2020/3/16-2020/3/22 | 竣工验收 | 进行结算 | 2019年实施内容 | 2020年实施计划 |  | 2021年实施计划 | 是否民航专业工程
[5 empty] | 投资估算金额（万元） | 投资估算民航基金（万元） |  | 投资估算企业自筹（万元） | 投资估算其他财政补贴（万元）
[5 empty] | 2020年资金计划（万元） | 2020资金计划民航基金（万元） |  | 2020资金计划企业自筹（万元） | 2020年资金计划其他财政补贴（万元）
[5 empty] | 初设批复金额（万元） | 2019年资金计划（万元） |  | 2021年资金需求（万元）
[5 empty] | 是否需要可研 | 可研相对方 |  | 可研采购方式 | 是否签订合同
[5 empty] | 可研合同金额（元） | 可研合同上传时间 |  | 可研合同流转完时间 | 可研合同签订时间
[5 empty] | 立项代可研开始时间 | 立项代可研完成时间 |  | 可研是否公司批复 | 公司批复时间
[5 empty] | 可研是否集团批复 | 集团批复时间 |  | 可研是否华北局批复 | 华北局批复时间
可研结算金额（元）
[5 empty] | 是否需要设计 | 设计相对方 |  | 设计采购方式 | 设计招标文件完成时间
[5 empty] | 设计合同金额 | 设计控制价完成时间 |  | 设计招标开始时间 | 设计招标结束时间
[5 empty] | 设计合同上传时间 | 设计合同流转完时间 |  | 设计合同签订时间
[5 empty] | 设计工作开始时间 | 设计工作完成时间 |  | 初设是否公司批复 | 初设公司批复时间
[5 empty] | 设计是否集团批复 | 集团批复时间 |  | 设计是否华北局批复 | 华北局批复时间
[5 empty] | 是否需要施工图设计 | 施工图设计开始时间 |  | 施工图设计结束时间
[5 empty] | 设计结算金额（元） | 是否需要施工图审查 |  | 施工图审查开始时间 | 施工图审查结束时间
[5 empty] | 是否需要监理 | 监理相对方 |  | 监理采购方式 | 监理招标文件完成时间
[5 empty] | 监理合同金额（元） | 监理控制价完成时间 |  | 监理招标开始时间 | 监理招标结束时间
[5 empty] | 监理结算金额（元） | 监理合同上传时间 |  | 监理合同流转完时间 | 监理合同签订时间
[5 empty] | 施工采购方式 | 技术规格书完成时间 |  | 控制价及工程量清单完成时间 | 招标文件完成时间
[5 empty] | 招标开始时间 | 中标通知书发布时间 |  | 是否应急项目 | 应急启动单签订时间
[5 empty] | 施工合同金额 | 施工相对方 |  | 施工合同上传时间 | 施工合同流转完时间
[5 empty] | 施工合同签订时间 | 施工证件及手续完成时间 |  | 施工单办理完毕时间 | 是否需要办理施工许可证
[5 empty] | 是否需要办理施工许可证 | 施工许可证办理完毕时间 |  | 开工确认单办理完毕时间 | 开工时间
[5 empty] | 实际竣工时间 | 实际竣工明细 |  | 是否需要消防验收 | 消防验收时间
[5 empty] | 是否需要行业验收 | 行业验收时间 |  | 设备验收单签订时间 | 工程验收单签订时间
[5 empty] | 结算书提交时间 | 结算报告完成时间 |  | 资料归档完成时间
[5 empty] | 施工结算金额（元） | 付款提交时间 |  | 付款结束时间 | 财务决算完成时间
[5 empty] | 审计类型 | 审计类型 |  | 审计完成时间

## FFF
每周工作总结 |  |  |  |  | 项目情况汇总
项目名称 | 填表时间 |  | 本周工作内容 | 下周工作计划 | 项目号 | 项目名称 | 项目负责人 | 委托部门
FFF | 第10周 | 2020/3/9-2020/3/15 | 准备汇报材料 | 修改汇报材料 | 计划完成时间 | 项目阶段 | 项目类别 | 项目级别
FFF | 第11周 | 2020/3/16-2020/3/22 | 设计采购 | 签订合同 | 2019年实施内容 | 2020年实施计划 | 2021年实施计划 | 是否民航专业工程
[5 empty] | 投资估算金额（万元） | 投资估算民航基金（万元） | 投资估算企业自筹（万元） | 投资估算其他财政补贴（万元）
[5 empty] | 2020年资金计划（万元） | 2020资金计划民航基金（万元） | 2020资金计划企业自筹（万元） | 2020年资金计划其他财政补贴（万元）
[5 empty] | 初设批复金额（万元） | 2019年资金计划（万元） | 2021年资金需求（万元）
[5 empty] | 是否需要可研 | 可研相对方 | 可研采购方式 | 是否签订合同 | 1900 | 2324.4
[5 empty] | 可研合同金额（元） | 可研合同上传时间 | 可研合同流转完时间 | 可研合同签订时间
[5 empty] | 立项代可研开始时间 | 立项代可研完成时间 | 可研是否公司批复 | 公司批复时间
[5 empty] | 可研是否集团批复 | 集团批复时间 | 可研是否华北局批复 | 华北局批复时间
可研结算金额（元）
[5 empty] | 是否需要设计 | 设计相对方 | 设计采购方式 | 设计招标文件完成时间
[5 empty] | 设计合同金额 | 设计控制价完成时间 | 设计招标开始时间 | 设计招标结束时间
[5 empty] | 设计合同上传时间 | 设计合同流转完时间 | 设计合同签订时间 | 设计工作开始时间
[5 empty] | 设计工作完成时间 | 设计工作完成时间 | 初设是否公司批复 | 初设公司批复时间
[5 empty] | 设计是否集团批复 | 集团批复时间 | 设计是否华北局批复 | 华北局批复时间
[5 empty] | 是否需要施工图设计 | 施工图设计开始时间 | 施工图设计结束时间
[5 empty] | 设计结算金额（元） | 是否需要施工图审查 | 施工图审查开始时间 | 施工图审查结束时间
[5 empty] | 是否需要监理 | 监理相对方 | 监理采购方式 | 监理招标文件完成时间
[5 empty] | 监理合同金额（元） | 监理控制价完成时间 | 监理招标开始时间 | 监理招标结束时间
[5 empty] | 监理结算金额（元） | 监理合同上传时间 | 监理合同流转完时间 | 监理合同签订时间
[5 empty] | 施工采购方式 | 技术规格书完成时间 | 控制价及工程量清单完成时间 | 招标文件完成时间
[5 empty] | 招标开始时间 | 中标通知书发布时间 | 是否应急项目 | 应急启动单签订时间
[5 empty] | 施工合同金额 | 施工相对方 | 施工合同上传时间 | 施工合同流转完时间
[5 empty] | 施工合同签订时间 | 施工证件及手续完成时间 | 施工单办理完毕时间 | 是否需要办理施工许可证
[5 empty] | 是否需要办理施工许可证 | 施工许可证办理完毕时间 | 开工确认单办理完毕时间 | 开工时间
[5 empty] | 实际竣工时间 | 实际竣工明细 | 是否需要消防验收 | 消防验收时间
[5 empty] | 是否需要行业验收 | 行业验收时间 | 设备验收单签订时间 | 工程验收单签订时间
[5 empty] | 结算书提交时间 | 结算报告完成时间 | 资料归档完成时间
[5 empty] | 施工结算金额（元） | 付款提交时间 | 付款结束时间 | 财务决算完成时间
[5 empty] | 审计类型 | 审计类型 | 审计完成时间